ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  (дорожная карта)

внедрения методологии (Целевой модели) наставничества  МКОУ «Школа № 2» на 2020 - 2024 годы

(далее – Целевая модель наставничества)

| № | Содержание | Ожидаемый результат (вид документа) | Показатели эффективности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение деятельности |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация материалов по вопросу наставничества | Подготовка материалов, шаблонов документов по проблеме наставничества. | Май - июнь 2020 года | Администрация школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МКОУ «Школа № 2» | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МКОУ» Школа № 2» 2. Разработка Положения о программе наставничества в Школе 3. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МКОУ «Школа № 2» | Май - июль 2020 года | Администрация школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | Проведение мониторинга по выявлению запросов от потенциальных наставляемых внутри школы. | Сентябрь | Шумакова В.А. |
|  |  |  | Проведение совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. | Сентябрь | Шумакова В.А. |
|  |  |  | Формирование банка программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель». | Сентябрь – октябрь | Шумакова В.А., Гущина Ю.Ю. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение классных часов. 4. Информирование на сайте школы. | Октябрь | Администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов. | Формирование базы наставляемых | Количество участников, охваченных системой наставничества: не менее 10% от общего числа обучающихся в школе, «учитель-учитель») | Сентябрь – октябрь | Шумакова В.А., Наседкина О.А., Гущина Ю.Ю., классные руководители |
| 3. | Формирование базы наставников | База наставников |  | Сентябрь – октябрь | Шумакова В.А. |
| 4. | Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | 1.Обучение наставников для работы с наставляемыми | Формирование групп наставников для обучения, проведение занятий для каждой группы, оказание индивидуальных консультаций | В течение периода | Шумакова В.А. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп» | Наставнические пары или группы | Октябрь | Шумакова В.А., Гущина Ю.Ю., Наседкина О.А. |
| 6. | Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста |  | Оформление согласия на обработку персональных данных у 100% участников | Октябрь | Наставники |
| 7. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | В течение периода | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | В течении периода | Шумакова В.А., Гущина Ю.Ю., Наседкина О.А. |
| 9. | Утверждение индивидуальных планов | Подготовка проекта приказа | Издание приказа об утверждении индивидуальных планов | Октябрь-ноябрь | Шумакова В.А., Гущина Ю.Ю., Наседкина О.А. |
| 10. | Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы |  | Организационные встречи, составление индивидуальных планов внутри каждой наставнической пары/группы | Октябрь-ноябрь | Шумакова В.А. |
| 11. | Реализация индивидуальных планов | Выполнение меропиятий по индивидуальным планам | Реализация индивидуальных планов | в течение всего периода | Наставники |
| 12. | Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности" | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май | Шумакова В.А. |
|  |  | 1. Поощрение участников наставнической деятельности. |  |  |  |
| Программно-методическое сопровождение деятельности |
| 1. | Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической групп |  | Программные, методические и дидактические материалы | В течение всего периода | Рабочая группа |
| 2. | Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели наставничества |  | Разработка формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары | В течение всего периода | Рабочая группа |
| 3. | Транслирование лучших практик |  | Подготовка материалов | В течение всего периода | Рабочая группа |
| Аналитическое сопровождение деятельности, мониторинг |
| 1. | Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников |  | Анализ анкет, определение запросов наставляемых и ресурсы наставников, проведение собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением педагога-психолога | В течение всего периода | Рабочая группа |
| Информационное сопровождение деятельности |
| 1. | Создание специальной рубрики на официальном сайте образовательной организации | Методические материалы | Формирование контент-плана по наполнению данной рубрики содержанием | В течение всего периода | Шумакова В.А., Коробейникова М.С. |
| 2. | Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, | Материалы пед.совета |  | В течение всего периода | Наставники |
| 3. | Выступления на родительских собраниях с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования | Информационные материалы |  | В течение всего периода | Наставники |
| 4. | Организация тематических классных часов в формате кейс-сессии "Успех каждого ребенка" с целью информирования обучающихся о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования | Информационные материалы |  | В течение всего периода | Классные руководители |
| 5. | Организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной организации. | Информационные материалы |  | В течение всего периода | Шумакова В.А., Гущина Ю.Ю. |
| Управление реализацией Целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации |
| 1. | Контроль процедуры внедрения и реализации Целевой модели наставничества |  | Выполнение 100% позиций Дорожной карты | Весь период | Администрация школы |
| 2. | Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки |  | Реализация 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки | Весь период | Администрация школы |
| 3. | Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях |  | Результативное участие в конкурсах | Весь период | Шумакова В.А., Гущина Ю.Ю. |